## Cronograma PI
RECICLA-ME SE FOR CAPAZ — Cronograma do Projeto Jovem Programador 2026 (2 Semestres)
Curso de Programação do Zero ¦ Canoinhas SC ¦ Coleta Seletiva Comunitária
|  |  |  | 1º SEMESTRE — Desenvolvimento do Software | [7 empty] | 2º SEMESTRE — Criação do Site
Nº | Etapa | Descrição | Resp. | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-29 | 2026-05-13 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Status
1 | Definição do tema | Escolha do problema, objetivos e escopo | Equipe | X | [15 empty] | ✅ Concluído
2 | Levantamento bibliográfico | Pesquisa coleta seletiva e realidade de Canoinhas | Juan | X | X | [14 empty] | ✅ Concluído
3 | Introdução e justificativa | Redação da introdução, problema e justificativa | Willian |  | X | X | [13 empty] | ✅ Concluído
4 | Modelagem do sistema | Fluxogramas e definição dos algoritmos | Luciane |  |  | X | X | [12 empty] | 🔄 Em andamento
5 | Pseudocódigo | Escrita do pseudocódigo dos três fluxos principais |  |  |  |  | X | X | [11 empty] | 🔄 Em andamento
6 | Documentação final | Montagem e revisão do documento completo do PI | [5 empty] | X | X | [10 empty] | ⏳ Pendente
7 | Apresentação 1º semestre | Slides e defesa do PI do 1º semestre | [6 empty] | X | X | X | [8 empty] | ⏳ Pendente
8 | Planejamento do site | Definição de páginas, layout e funcionalidades | [9 empty] | X | X | [6 empty] | ⏳ Pendente
9 | Estrutura HTML | Criação da estrutura base das páginas | [10 empty] | X | X | [5 empty] | ⏳ Pendente
10 | Estilização CSS | Cores, fontes e layout responsivo | [11 empty] | X | X |  |  |  |  | ⏳ Pendente
11 | Funcionalidades JS | Interatividade: consulta de bairros e lembretes | [12 empty] | X | X |  |  |  | ⏳ Pendente
12 | Testes e ajustes | Testes de usabilidade e correção de erros | Equipe | [12 empty] | X | X |  |  | ⏳ Pendente
13 | Publicação do site | Deploy e publicação online do sistema | Equipe | [13 empty] | X | X |  | ⏳ Pendente
14 | Apresentação final | Defesa final do projeto completo para a turma | Equipe | [14 empty] | X | X | ⏳ Pendente
LEGENDA:
✅ Concluído — etapa finalizada |  |  |  | 🔄 Em andamento — em execução |  |  |  |  | ⏳ Pendente — não iniciada |  |  |  | X verde — semana do 1º semestre |  |  |  | X azul — semana do 2º semestre